บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ที่	ชม 74201/1021				วันที่  4  พฤศจิกายน  2567

เรื่อง	รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (พ.ศ. 2566 – 2570) และได้บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าง ลงในระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan NACC) นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่บรรจุตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 428,000.00 บาท จำแนกเป็น 4 มิติ ดังนี้

|  | มิติที่ 1 | จำนวน 5 โครงการ | งบประมาณตามแผน | 15,000.00 | บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มิติที่ 2 | จำนวน 5 โครงการ | งบประมาณตามแผน | 23,000.00 | บาท |
|  | มิติที่ 3 | จำนวน 2 โครงการ | งบประมาณตามแผน | 20,000.00 | บาท |
|  | มิติที่ 4 | จำนวน 4 โครงการ | งบประมาณตามแผน | 0.00 | บาท |
|  | รวม | จำนวน 16 โครงการ | งบประมาณตามแผน | 58,000.00 | บาท |

2. ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 และดำเนินการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ในระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan NACC) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการดำเนินการ 12 เดือน ได้ดังนี้

| มิติ | โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ | งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณเบิกจ่าย | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | โครงการ | งบประมาณ |
| 1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต | 5 | 15,000 | 5 | 12,442 | 0 | 100.00 | 82.95 |
| 2. การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส | 5 | 23,000 | 5 | 23,000 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 2 | 20,000 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0.00 |

2/ มิติ...

- 2 -

| มิติ | โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ | งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณเบิกจ่าย | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | โครงการ | งบประมาณ |
| 4. ยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| รวม | 16 | 58,000 | 15 | 35,442 | 1 | 100.00 | 61.11 |

3. ข้อเสนอ

1) เห็นควรนำเรียนผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

2) เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวลงในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน

3) เห็นควรแจ้งเวียนผลการประเมินดังกล่าว ให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ

4) ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงและหาแนวทางในการแก้ไขในข้อที่มีคะแนนต่ำสุด เพื่อยกระดับให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยวัฒน์   แสนภิบาลพงศ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

(นางธัญลักษณ์   สุทธกูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

| ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เห็นชอบตามที่เสนอ อื่น ๆ......................................................................................... (นายสงกรานต์ ศรีจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อนุมัติตามที่เสนอ อื่น ๆ.......................................................................................... (นางเกศริน ตุ่นแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน |
| --- | --- |

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ แนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕67

(นางเกศริน   ตุ่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

......................................................พิมพ์............................/................../...............................

......................................................ตรวจ............................/................../...............................

......................................................หน.สป............................./................../...............................

......................................................ปลัด อบต............................./................../...............................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สำหรับกรอบแผนการดำเนินงานดังนี้

| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ๑๒ เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการโครงการ | มิติ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | รอรายงาน | สถานะ |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ไม่ สามารถดำเนิน การได้ |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | 1 | 15,000.00 | 12,442.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| ๒ | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| ๓ | มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน” | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 4 |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| ๕ | โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| ๖ | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 2 | 23,000.00 | 23,000.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 4 |
| ๗ | กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน” | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 1 , 3 |

| ลำดับ | รายการโครงการ | มิติ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | รอรายงาน | สถานะ |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ไม่ สามารถดำเนิน การได้ |  |
| ๘ | มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 2 |
| ๙ | มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| ๑๐ | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 1 , 3 |
| 11 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 3 | 20,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 2 |
| 12 | มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 2 , 4 |
| 13 | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| 14 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| 15 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| 16 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | ไตรมาศที่ 3 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 58,000.00 | 35,442.00 | 0 | 0 | 15 | 1 |  |